|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **F:\Photoshop\PSD\Logo FPT\cropped-logo-co-kem-3-sao-012.png** | プロジェクト進捗報告書 (#1) | | | | |
| プロジェクト名 | Tutor Online | プロジェクトコード | TOS |
| 作成者 | Nguyen Thi Khanh Huyen | プロジェクトリーダ | Tran Viet Vuong |
| 日付 | 2017年5月10日 | 受領者 | Phan Truong Lam |
| 報告期間 | <5月8日 – 5月17日> | Nguyen Cuong |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 5月8日 |  |
| 終了予定日 | 8月16日 |  |
| チームサイズ | 6名 | Tran Viet Vuong SE03854  Nguyen Thi Khanh Huyen SE02999  Nong Thi Hoai Thuong SE03542  Nguyen Bao Long SE03804  Vo The Lam SE03846  Nguyen Huy Phat SE03551 |
| 工数合計（予定） | 350 pd | 1 pd (人日)＝５時 |
| 工数合計（実際） | 35pd |  |
| 現在までの消化工数 | 35pd |  |
| 残工数合計 | 315pd |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

## ない

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

## ない

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

## ない

# 品質活動

## ない

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| プロジェクトの準備 | チームメンバー |  | Done |  |  |
| プロジェクトの状況を定義 | チームメンバー |  | Done |  |  |
| プロジェクトスコープを定義 | チームメンバー |  | Done |  |  |
| プロジェクトスケジュール | VuongTV |  | 75% |  | 25/5/2017 |
| プロジェクト計画書 | VuongTV |  | 75% |  | 25/5/2017 |
| Q&A管理シート | HuyenNTK |  | Done |  |  |
| 開発技術を研究 | LamVT |  | 80% |  | 25/5/2017 |
| プロジェクト進捗報告書１ | HuyenNTK |  | Done |  |  |
| ビジネス要件設計書 | LongNB |  | Done |  |  |
| 会議の議事録 | ThuongNTH |  | Done |  |  |
| デザイン | PhatNH |  | 50% |  |  |
| ソフトウェア要件仕様設計書 | LongNB |  | 50% |  | 25/5/2017 |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 終了予定日 |
| コードデモ |  | 27/5/2017 |
| 画面設計 |  | 27/5/2017 |
| アーキテクチャ設計書 |  | 27/5/2017 |
| データ設計 |  | 27/5/2017 |
| クラス設計 |  | 27/5/2017 |
| ソフトウェア要件仕様 |  | 27/5/2017 |
| プロジェクト進捗報告書２ |  | 27/5/2017 |

# 問題、提案

***作成者***

*Nguyen Thi Khanh Huyen*

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)