## Sheet1
No. | Date | Content | Link | Task | Calendar | Discussion | Form mail
1 | 2017-05-09 | Chia sẻ môi trường làm việc | https://thachpham.com/tools/git-cai-dat-git-va-thiet-lap-ban-dau.html | Phát: html, css, login facebook page | Meeting thứ 2 hàng tuần (16h20~) | Lịch hàng tuần | Subject: [Flying colors]W1WeeklyReport(dd/mm/yyyy)
|  |  | https://www.sourcetreeapp.com/ | Huyền, Thương: data môn học, dạng đề | Gặp thầy 1 tuần 1 lần, thứ 4 (9h30~) | Chú trọng vào part nào | Task:
|  |  | https://github.com/vuongfu/FlyingColors | Lâm, Long, Vương: technical, list main function, project, create DB |  | Trao đổi vs thầy ý tưởng | + : (To do/ doing/ done)
|  |  | https://thachpham.com/tools/git-gioi-thieu-serie-git-co-ban.html |  |  | Xin template doc | + Lý do cho những task chưa hoàn thành
[6 empty] | List function | + Issues:
[5 empty] | 22h CN hàng tuần, via mail, Report self-working | First work to do (Thương QA)
Các tài liệu tiếng Nhật
2 | 2017-05-10 | Họp bàn với thầy | http://homeclass.vn/
|  |  | gotit, IA, TOPICA, murder, MIT | Mô tả hệ thống, focus Homeclass
|  |  | 2 tuần đầu: requirement | Propose (Tviet)
mô tả bài toán, ôn thi, tư vấn, giám sát, feedback
|  |  | IA | Long: Business
|  |  | Xem lại: UML, sequence, class, model,… | Lâm, Vương: follow HomeClass
|  |  | forum bỏ | Huyền, Thương: nghiên cứu 2 file doc
|  |  | http://dungmori.com/ | Phát: html, css
tài khoản gv, hs, section skype (join)
propose
Định hướng Gia sư cho sv
3 | 2017-05-15 | Họp bàn lại BRD
4 | 2017-05-16 |  | Mô hình hóa -> use cases
sửa lại: Hệ thống dùng web (dynamic web)
Tutor System
Thêm Guess
Quản lí người dùng…(admin), role của từng người
mô tả admin làm gì…
Main flow của hệ thống: sinh viên: học, skype Phụ huynh: giám sát, thanh toán, đăng kí, …
Có Supporter
người quản trị, kế toán, nhân sự
Vẽ ra tổ chức hệ thống của bộ máy
Role của từng vị trí
Trước 48h hủy buổi học sẽ k mất phí
có back up class
Use case level 1
Admin: user management, nhóm chức năng
Use case level 2
User management: các chức năng nhỏ
System overview
Học phí của giờ học
b to c, set giá trên cơ sở chất lượng từng tutor
60-40, khuyến mãi
pay gate: cổng thanh toán
email, facebook
sms gate
sử dụng skype để gọi, quản lí tài khoản
tài nguyên sd thoải mái
sau mỗi bài có quiz nhanh
đánh giá, feedback
đánh giá phụ thuộc objective từng bài

## Sheet2
Group | Full name | Roll number | Phone number | E-mail | Specialty | Register Capstone Project/Dissertation name in English | Register Capstone Project/Dissertation name in Vietnamese | Supervisor | Tell | Email
SWP493_G2 | Trần Viết Vương | SE03854 | 1666432971 | vuongtvse03854@fpt.edu.vn | JS | Flying Colors | Bay màu | Phan Trường Lâm | 913507828 | LamPT2@fe.edu.vn
| Võ Thế Lâm | SE03846 | 1659849505 | lamvtse03846@fpt.edu.vn | JS
| Nguyễn Thị Khánh Huyền | SE02999 | 1666482399 | HuyenNTKSE02999@fpt.edu.vn | JS
| Nguyễn Bảo Long | SE03804 | 1632594938 | longnbse03804@fpt.edu.vn | JS
| Nông Thị Hoài Thương | SE03542 | 1697404180 | thuongnthse03542@fpt.edu.vn | JS
| Nguyễn Huy Phát | SE03551 | 947003988 | phatnhse03551@fpt.edu.vn | JS

## Sheet3
Report | Name | STT | Các tài liệu | Điểm | Tiến độ | Deadline | Dự định
1 | Software Requirement Specs project plan | 1 | Tài liệu đặc tả yêu cầu dự án (Software Requirement Specs - SRS) | 15% | In progress | 2017-05-17
|  | 2 | Kế hoạch dự án: project plan. |  | In progress
|  | 3 | File hỏi đáp: Q&A, viết bằng tiếng Nhật |  | Closed
|  | 4 | Báo cáo tiến độ giai đoạn 1 (Progress report): viết bằng tiếng Nhật |  | Open
2 | Design Document | 1 | Tài liệu thiết kế kiến trúc (Architecture design) | 15% | Open | 2017-05-31
|  | 2 | Tài liệu thiết kế chi tiết (Screen design) |  | Open
|  | 3 | Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu (Database design) |  | Open
|  | 4 | Báo cáo tiến độ giai đoạn 2 (Progress report): viết bằng tiếng Nhật |  | Open
3 | Test Plan and Test case | 1 | Kế hoạch test (Test plan) | 10% | Open | 2017-06-14
|  | 2 | Kịch bản test (Test case) |  | Open
|  | 3 | Báo cáo tiến độ giai đoạn 3 (Progress report): viết bằng tiếng Nhật |  | Open
4 | Implementation | 1 | Source code (giao diện ứng dụng + code comments dùng tiếng Nhật) | 40% | Open | 2017-06-19
|  | 2 | Unit test report (bao gồm unit test case) |  | Open
|  | 3 | Báo cáo tiến độ giai đoạn 4 (Progress report): viết bằng tiếng Nhật |  | Open
5 | Execute System test | 1 | Test report | 10% | Open | 2017-08-02
|  | 2 | Quality report |  | Open |  | chưa có template
|  | 3 | Báo cáo tiến độ giai đoạn 5 (Progress report): viết bằng tiếng Nhật |  | Open
6 | Release | 1 | Source code | 10% | Open | 2017-08-16
|  | 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (user manual) |  | Open
|  | 3 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt (installation guide), viết bằng tiếng Nhật |  | Open